АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Сузун

Новосибирская область

От 02.12.2014                              		     			                     № 248

Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

Сузунского района на 2015-2020 годы»

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Сузунского района от 08.09.2014 № 192 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования, реализации и проведения ежегодной оценки эффективности их реализации в Сузунском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Сузунского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015-2020 гг.»

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов местного самоуправления Сузунского района» и разместить на официальном сайте администрации Сузунского района.

3 Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на заместителя главы администрации Сузунского района Некрасову Л.В.

Глава Сузунского района					А.В. Дубовицкий

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сузунского района от 02.12.2014 № 248 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУЗУНСКОГО РАЙОНА

НА 2015 – 2020 ГОДЫ

р.п. Сузун, 201

I.ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015-2020 годы»

| Заказчик Программы | Администрация Сузунского района |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Закон Новосибирской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» от 02.07.2008 № 245-ОЗ |
| Разработчики Программы | Экономический отдел администрации Сузунского района (далее по тексту – Экономический отдел) |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сузунского района. |
| Задачи программы | 1. Развитие сфер предпринимательской деятельности и самозанятости сельского населения. 2. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сузунского района. 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района в продвижении продукции (товаров, услуг) на рынок области и за его пределы. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2020 гг. |
| Исполнители Программы | Экономический отдел администрации Сузунского района, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Сузунского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет- 15 361,7,в том числе: областной бюджет -7621,7; районный бюджет – 6000,0; собственные средства предприятий – 1740,0. Объемы финансирования по годам: 2015 год – 2391,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 143,2; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий -290,0. 2016 год – 2585,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 295,7; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий – 290,0. 2017 год – 2585,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 1 295,7; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий – 290,0. 2018 год – 2585,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 295,7; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий – 290,0. 2019 год – 2585,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 295,7; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий – 290,0. 2020 год – 2585,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -1 295,7; районный бюджет – 1 000,0; собственные средства предприятий – 290,0. Сумма денежных средств, выделяемых на Программу, определяется ежегодно при формировании бюджета Сузунского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для увеличения численности занятых в малом и среднем предпринимательстве за 6 лет на 460 человек, увеличения объемов выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства ежегодно на 4,8-7,5%. |

II. Общая характеристика сферы реализации

Малый бизнес – это тот сектор экономики, который в буквальном смысле порожден реформами. В настоящее время малое предпринимательство обеспечивает решение как экономических, так и социальных проблем, способствует формированию конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, расширению ассортимента и повышению качества товаров, работ, услуг; привлечению личных средств населения на развитие производства; созданию дополнительных рабочих мест и сокращению уровня безработицы. Качественно изменить структуру экономики без активного роста малого и среднего предпринимательства невозможно.

По оценочным данным 2014 года на территории района зарегистрировано 835 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 173 малых и средних предприятия, 619 индивидуальных предпринимателей и 43 крестьянско-фермерских хозяйств. Основные виды деятельности – сфера торговли и общественного питания (31,5%), сельское хозяйство (19,1%), промышленное производство товаров и услуг (23%), сфера бытового обслуживания (12,3%), транспортные услуги (9,4%), строительство (4,7%).

Объем производства товаров, работ, услуг СМиСП ежегодно увеличивается и в 2013 году он составил 2312,1 млн. рублей, что составляет 110% к уровню 2012 года. Нужно отметить, что это увеличение происходит, главным образом, благодаря росту оборота предприятий потребительского рынка. В этой отрасли созданы максимально благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства - это минимальный стартовый капитал, высокая рентабельность, низкие издержки входа и выхода из отрасли.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе имеются резервы не занятых трудовых ресурсов. Ежегодно в Центр занятости населения по вопросам содействия в трудоустройстве обращаются свыше тысячи человек,  из них безработными признаются от 700 до 900 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе колеблется от 2,0 до 3,0% от численности экономически активного населения. В районе активно ведется работа по содействию самозанятости безработных граждан. Проводятся семинары, на которых даются основы открытия предпринимательской деятельности, оказывается помощь в подготовке бизнес проектов.

Малому предпринимательству уделяется особое внимание на всех уровнях власти, оказывается консультационная, практическая и финансовая поддержка.

Начиная с 2009 года, в Сузунском районе разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», принято постановление администрации Сузунского района «О порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и постановление Главы Сузунского района «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, об условиях  предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества».

Для привлечения дополнительных средств район ежегодно принимает участие в конкурсах по отбору муниципальных образований Новосибирской области, бюджетам которых предоставляются межбюджетные трансферты и субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов. В результате объемы финансирования муниципальной программы из областного бюджета составили в 2012 году - 702,7 тыс. рублей, в 2013 году - 1019,1 тыс. рублей и в 2014 году - 1101,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. За три года по муниципальной программе освоено 6198,1 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили: в 2012 году -14 бизнес проектов (10- на обновление основных средств, 4- на развитие вновь созданного бизнеса в части приобретения основных средств), в 2013 – 11 (7- на обновление основных средств, 1-на развитие вновь созданного бизнеса в части приобретения основных средств и 3-на увеличение поголовья основного стада) и в 2014 году - 11 проектов (5- на обновление основных средств, 4- на развитие вновь созданного бизнеса (до 6 месяцев), 1- на аренду помещения). За три года реализации программы приобретено основных средств на сумму 3357548,9 тыс. руб., возмещено в 2012 году – 1250513,07, в 2013- 1119535,86, в 2014 – 987500 тыс. руб. Приобретено 176 голов КРС на сумму 5538175 тыс. рублей.

С 2012 по 2014 год создано 56 рабочих мест, в том числе по отраслям:

| Отрасль | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 9 | 7 | 5 |
| Торговля | 10 | - | - |
| Бытовые услуги | 12 | 1 | 5 |
| Сельское хозяйство | - | 2 | 5 |
| Всего: | 31 | 10 | 15 |
| Итого за годы реализации программы: 56 |  |  |  |

Кроме того, за счет средств муниципальной программы субъекты малого и среднего бизнеса принимали участие в Искитимской, Маслянинской, Черепановской и Сузунской оптово - розничных ярмарках. По итогам ярмарок лучшие предприятия награждены Большими Золотыми медалями, Малыми Золотыми медалями, дипломами ярмарки.

Начиная с 2013 года участники ярмарок имеют возможность возместить затраты на участие в выставках или ярмарках, связанных с транспортными расходами, расходами на проживание, регистрационными взносами, размещением на площадях выставки (ярмарки), хранением экспонатов (продукции), использованием необходимого выставочно-ярмарочного оборудования в размере не более 6,0 тыс. рублей за участие в одной ярмарке.

В 2014 году введены дополнительные меры финансовой поддержки СМиСП:

- субсидирование части затрат на аренду помещений;

- субсидирование части затрат на транспортные расходы СМиСП, осуществляющим подвоз продуктов питания в населенные пункты Сузунского района с численностью населения менее 50 человек;

- субсидирование затрат на развитие вновь созданного бизнеса (до 6 месяцев).

Необходимость введения последнего вида поддержки обусловлена отсутствием в 2014 году такого вида поддержки в Центре занятости населения Сузунского района.

Проблемой в привлечении средств на развитие малого и среднего бизнеса является высокая процентная ставка кредитных ресурсов и отсутствие ликвидного залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов.

В рамках содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности в Новосибирской области созданы и работают Фонд развития малого и среднего предпринимательства и Фонд микрофинансирования Новосибирской области. В рамках реализации государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2016 годы» в 2013 году из Фонда развития малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в размере 300 тысяч рублей, а так же получен кредит с низкой процентной ставкой в размере 500 тысяч рублей, в 2014 – из фонда микрофинансирования. получен кредит на сумму 600 тысяч рублей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в реализации федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». За 2012-2014 годы общая сумма поставок составила 74 439,0 тыс. рублей. Заключено 150 муниципальных контрактов. Экономия бюджетных средств составила 9 850,0 тыс. рублей.

В целях оказания информационной поддержки для субъектов малого предпринимательства в администрации района создан и работает информационно-консультационный пункт, в рамках которого оказывается практическая и методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства при подготовке документов: начиная от постановки на учет в налоговом органе и заканчивая подготовкой документов для получения финансовой поддержки. Всего за три года зарегистрировано свыше 250 обращений.

На официальном сайте администрации района ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство».

Периодически проводятся совещания по вопросу финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых принимают участие специалисты Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,  руководители Фондов развития малого и среднего предпринимательства и микрофинансирования Новосибирской области, специалисты администрации Сузунского района, представители банков, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели.

Органы местного самоуправления Сузунского района с 2010 года не меняли значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2.

Таким образом, на территории района сформирована и работает определенная система муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Несмотря на все меры, в 2013 году произошло резкое снижение числа индивидуальных предпринимателей, в результате роста размера страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также с приходом крупных сетевых магазинов. Для дальнейшего развития и увеличения темпов экономического роста за счет стимулирования деловой активности СМиСП необходимо принять муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015-2020 годы» (далее – Программа).

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015-2020 годы» направлена на решение актуальных проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, а именно:

- Недостаточная информированность СМиСП по различным вопросам предпринимательской деятельности.

- Низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности, как на начальном этапе, так и на этапе их дальнейшего развития.

- Высокая стоимость производственных и офисных помещений.

- Продвижение продукции на рынок области и за его пределы.

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета Сузунского района и бюджета Новосибирской области.

Сложность и многообразие проблем развития малого и среднего предпринимательства обуславливают необходимость комплексного и последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля. Развитие предпринимательства на основе программно-целевого метода планирования осуществляется в Сузунском районе с 2009 года. Применяемый на протяжении нескольких лет программно-целевой подход позволяет проводить планомерную работу по созданию более благоприятных условий для развития предпринимательства в Сузунском районе, осуществлять мониторинг программных мероприятий, контролировать исполнение намеченных результатов.

На момент разработки настоящей Программы в районе реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Сузунского района № 242 от 16 11 2011 года, действие которой заканчивается в 2014 году. При разработке Программы на 2015-2020 годы предполагается преемственность мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства Сузунского района реализовывавшихся в рамках ранее действовавших муниципальных программ.

III. Цель и основные задачи разработки Программы

Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сузунского района.

Основными задачами разработки программы является:

1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сузунского района.

2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, путем продвижения СМиСП для реализации государственных программ поддержки предпринимательства.

3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района в продвижении продукции (товаров, услуг) на рынок области и за его пределы.

4. Своевременное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности.

IV. Механизм реализации и система управления Программой

В целях реализации Программы администрации Сузунского района:

- формирует заявки на участие в конкурсах, проводимых Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области для получения получение субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области;

- заключает муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными контрактами;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует размещение информации о реализации Программы, о финансировании и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Сузунском районе и области в электронном виде и с помощью радиоэфиров;

- организует проведение конкурсов на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Сузунского района в рамках настоящей Программы;

- оказывает консультационную и информационную поддержку;

- оказывает содействие в продвижении продукции на рынки области и за его пределы.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов Сузунского района и Новосибирской области осуществляется в порядке и на условиях, определенных Порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района, утвержденным постановлением администрации Сузунского района от 02.03.2011 № 47.

Программа разработана в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», Среднесрочным планом социально-экономического развития Сузунского района Новосибирской области на 2014 - 2016 годы, утвержденным решением 26 сессии Совета депутатов Сузунского района №215 от 20.12.2013.

Муниципальным заказчиком и основным исполнителем мероприятий Программы является администрация Сузунского района, которая осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию средств бюджета Сузунского района и средств бюджета Новосибирской области в рамках реализации мероприятий Программы.

V. Система программных мероприятий

Программа будет реализовываться в течение 6-ти лет с 2015 по 2020 годы, этапы не выделяются.

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, которые сгруппированы по следующим направлениям:

- Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;

- Продвижение продукции  (товаров, услуг) на рынки области и за его пределы;

- Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;

- Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально - технических и трудовых ресурсов экономического отдела администрации Сузунского района.

Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией специалистов экономического отдела, в том числе с использованием официального интернет - сайта администрации Сузунского района «suzun.nso.ru», Правительства Новосибирской области «nso.ru», интернет - портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» «msp.nso.ru».

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета Новосибирской области и бюджета Сузунского района. Кроме того, будут задействованы собственные средства предприятий малого и среднего бизнеса.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется в соответствии с бюджетом Сузунского района на очередной финансовый год и плановый период. Из бюджета Новосибирской области финансирование определяется по итогам конкурса по отбору муниципальных образований Новосибирской области, бюджетам которых предоставляются субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по различным направлениям предоставляются на конкурсной основе в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Условия и порядок предоставления финансовой поддержки определены в Порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Эффективность реализации Программы можно оценить по показателям социальной и экономической значимости достигнутых результатов.

По социальным показателям:

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост численности работающих в сфере малого и среднего предпринимательства за 6 лет не менее 113,7% по сравнению с 2014 годом.

По экономическим показателям:

Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства в Сузунском районе к концу периода реализации Программы увеличится в 1,8 раз по сравнению с 2014 годом.

VIII. Мероприятия по реализации Программы

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: -информационно-консультационного пункта; - сети учреждений банков | Экономический отдел | Весь период |  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и СМиСП. Определение перспектив развития малого и среднего предпринимательства. Дополнительное ежегодное привлечение в сферу малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов не менее 1000,0 тыс. рублей. Содействие занятости населения. |
| 1.2. | Работа комиссии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Сузунского района | Экономический отдел | Весь период |  |  |
| 1.3. | Проведение мониторинга малого и среднего предпринимательства в Сузунском районе | Экономический отдел | Ежегодно 2 раза в год |  | Выявление существующих проблем в сфере малого предпринимательства с целью их устранения. |
| 1.4. | Формирование перечней имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел имущества и земельных отношений | Ежегодно |  | Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП. |
| 1.5. | Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки СМиСП в Сузунском районе | Отдел имущества и земельных отношений | Весь период |  | Повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для СМиСП. |
| 2. | Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в СМИ (газета «Новая жизнь», Сузун TV, радио FM) опыта работы малого и среднего предпринимательства в Сузунском районе. Информирование СМ и СП, в том числе о реализации мероприятий ГП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на 2015 – 2020 годы», МП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015-2020 годы» | Экономический отдел и структурные подразделения администрации района | Весь период | 2015 год 50,0- средства бюджета Сузунского района 2016 год 50,0- средства бюджета Сузунского района 2017 год 50,0- средства бюджета Сузунского района 2018 год 50,0- средства бюджета Сузунского района 2019 год 50,0- средства бюджета Сузунского района 2020 год 50,0- средства бюджета Сузунского района | Повышение уровня информированности предпринимателей о состоянии развития малого и среднего предпринимательства и основных тенденциях развития |
| 2.2. | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Сузунского района информации о развитии малого и среднего предпринимательства района; об инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о реализации муниципальной программы поддержки и развития СМиСП; о сайтах, освещающих вопросы развития и поддержки предпринимательства в Новосибирской области и т.д. | Экономический отдел | Весь период |  | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Не менее 30-40 посещений ежемесячно. |
| 2.3. | Обеспечение участия предпринимателей района в бизнес - форумах, конференциях, Днях российского предпринимательства, семинарах, круглых столах, организованных Минпромторгом НСО | Экономический отдел, СМиСП | Весь период | 2015 год 50,0 – собств. средства предприятий 2016 год 50,0 – собств. средства предприятий 2017 год 50,0 – собств. средства предприятий 2019 год 50,0 – собств. средства предприятий 2018 год 50,0 – собств. средства предприятий 2020 год 50,0 – собств. средства предприятий | Ежегодное участие не менее 30-40 представителей СМиСП района. |
| 3. | Продвижение продукции (товаров, услуг) на рынок области и за его пределы |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка презентационных материалов о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Сузунского района | СМиСП, Экономический отдел | Весь период | 2015 год 30,0 – собств. средства предприятий 2016 год 30,0 – собств. средства предприятий 2017 год 30,0 – собств. средства предприятий 2018 год 30,0 – собств. средства предприятий 2019 год 30,0 – собств. средства предприятий 2020 год 30,0 – собств. средства предприятий | Продвижение продукции на рынки области и региона Создание положительного имиджа и укрепление рыночных позиций участников. Получение выручки от прямых продаж на ярмарках ежегодно не менее 700,0 - 900,0 тыс. рублей. |
| 3.2. | Подготовка и участие СМиСП Сузунского района в ежегодном областном конкурсе на «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» | Экономический отдел, СМиСП | Ежегодно | 2015 год 10,0 – собств. средства предприятий 2016 год 10,0 – собств. средства предприятий 2017 год 10,0 – собств. средства предприятий 2018 год 10,0 – собств. средства предприятий 2019 год 10,0 – собств. средства предприятий 2020 год 10,0 – собств. средства предприятий |  |
| 3.3. | Участие СМиСП Сузунского района в ярмарках, организованных Минпромторгом НСО. Организация и проведение ярмарок (выставок) на территории района. Привлечение СМиСП к участию в районных конкурсах и мероприятиях. | Экономический отдел, СМиСП | Ежегодно | 2015 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района 2016 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района 2017 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района 2018 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района 2019 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района 2020 год 180,0 – собств. средства предприятий; 320,0- средства бюджета Сузунского района |  |
| 4. | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка документов для участия в конкурсе по отбору муниципальных образований Новосибирской области, бюджетам которых предоставляются субсидии на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | Экономический отдел | Ежегодно |  | Ежегодное увеличение объемов производства на 11-11,8% и расширение ассортимента выпускаемой продукции. |
| 4.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части затрат. Направления оказания финансовой поддержки определяются Порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сузунского района. | Экономический отдел | Весь период | 2015 год 1143,2- средства обл. бюджета; 550,0 - средства бюджета Сузунского района 2016 год 1295,7- средства обл. бюджета; 550,0- средства бюджета Сузунского района 2017 год 1295,7- средства обл. бюджета; 550,0 - средства бюджета Сузунского района 2018 год 1295,7- средства обл. бюджета; 550,0 - средства бюджета Сузунского района 2019 год 1295,7- средства обл. бюджета; 550,0 - средства бюджета Сузунского района 2020 год 1295,7- средства обл. бюджета; 550,0 - средства бюджета Сузунского района |  |
| 4.3. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Экономический отдел | Весь период |  | Увеличение выручки, расширение объемов производства |
| 5. | Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение содействия в подготовке, повышении квалификации и переподготовке кадров для сферы малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел во взаимодействии с Минпромторгом | Весь период | 2015 год 20,0 – собств. средства предприятий; 2016 год 20,0 – собств. средства предприятий; 2017 год 20,0 – собств. средства предприятий. 2018 год 20,0 – собств. средства 2019 год 20,0 – собств. средства 2020 год 20,0 – собств. средства | Ежегодное обучение не менее 20-ти человек |
| 5.2. | Повышение профессионального мастерства, укрепление престижа массовых профессий через проведение районных конкурсов и торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам | Экономический отдел, СМиСП | Весь период | 2015 год 80,0- средства бюджета Сузунского района 2016 год 80,0- средства бюджета Сузунского района 2017 год 80,0- средства бюджета Сузунского района 2018 год 80,0- средства бюджета Сузунского района 2019 год 80,0- средства бюджета Сузунского района 2020 год 80,0- средства бюджета Сузунского района | Формирование положительного имиджа массовых профессий. Содействие занятости населения |
| 5.3. | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения хозяйственной деятельности (налогообложение, охрана труда, защита прав потребителей и т.д.) | Экономический отдел, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы, пенсионный фонд, Роспотребнадзор, служба судебных приставов (по согласованию) | Весь период |  | Повышение юридической, учетной грамотности руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства |

# IX. Основные индикаторы развития малого и среднего предпринимательства Сузунского района на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | % к 2013г. | оценка | % к 2014г. | план | % к 2015г. | план | % к 2016г. | план | % к 2017г. | план | % к 2018г. | план | % к 2019г. |
| 1. | Число СМиСП в расчете на 10000 населения | Ед. | 242,9, | 100,8 | 245,0 | 100,8 | 246,6 | 100,6 | 246,6 | 100,0 | 248,2, | 100,6 | 249,9 | 100,6 | 251,5 | 100,6 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников СМиСП в среднесписочной численности работников всех предприятий района | % | 50,3 | Х | 50,6 | Х | 51,7 | Х | 52,3 | Х | 53,0 | Х | 53,7 | Х | 54,3 | Х |
| 3. | Объем выпущенной продукции, товаров, работ, услуг СМиСП | млн. рублей | 2430,0 | 107,5 | 2580,0 | 106,2 | 2768,3 | 107,3 | 2973,2 | 107,4 | 3147,7 | 106 | 3299,6 | 104,8 | 3459,2 | 104,8 |
| 3. | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем выпуске продукции района | % | 41,7 | 0,1 | 41,8 | 0,1 | 41,9 | 0,1 | 42,0 | 0,1 | 42,1 | 0,1 | 42,2 | 0,1 | 42,3 | 0,1 |
| 4. | Создание новых рабочих мест на малых предприятиях | Ед. | 61 | 102,0 | 40 | 65,5 | 90 | 225 | 73 | 81,1 | 64 | 87,6 | 65 | 101,5 | 67 | 103,0 |