## 1 Реализуемые проекты
Приложение к письму Главы Сузунского района от______________№________
Отчет инвестиционного уполномоченного |  |  | Сузунского | муниципального района (городского округа)
|  | отчетный период | 2024 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | ООО «АКХ Александровка» | Строительство зерноочистительного и зерноперерабатывающего комплекса | 2023-2024 | Введен в эксплуатацию | 130000 | 130000
2 | ЗАО «Бобровское» | Строительство животноводческого комплекса на 600 голов | 2021-2024 | Оборудование запущено, введен в эксплуатацию | 210000 | 182000
3 | ООО «Болтовское» | Строительство двора КРС на 280 мест | 2018-2024 | Построено здание коровника на 280 голов беспривязного содержания, введен в эксплуатацию доильный залом типа «Елочка», продолжается строительство двора КРС. Готовность 85% | 67000 | 27000
4 | ИП Неупокоев А.А. | Строительство базы отдыха "Усадьба" в с Верх-Сузун | 2020-2026 | Построены 2 гостевых дома каждый на 20 мест, 1 дом на 16 мест. Проведено часть работ по благоустройству. Построены беседки с мангальницами. Планируется строительство летних домиков, круглогодичных корпусов, кафе-столовой на 100 мест | 60000 | 40000
5 | Администрация Сузунского района | Реконструкция стадиона МКУ «СОЦ» в р.п. Сузун | 2019-2024 | Введен в эксплуатацию | 62000 | 62000
6 | ЗАО ПФК "Обновление" | Реконструкция старого здания, строительствого нового корпуса | 2024 | Проведена реконструкция | 300000 | 353600
7 | ООО "Строитель" | Производство по выпуску блоков из арболита | 2024-2026 | Закуплена производственная линия для выпуска блоков из арболита | 30000 | 15000
8 | ЗАО "Маслосырзавод Сузунский" | Реконструкция цехов и модернизация оборудования | 2024 | Проведена реконструкция цехов | 10000 | 15688
9 | ООО "Болтовский маслосыркомбинат" | Модернизация оборудования | 2024 | Приобретены конвейерные линии, сыроизготовитель, пресс для молока, сепаратор, молоковоз, резервуары для хранения молока | 58000 | 58623
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | АО "Эффект" | Модернизация оборудования | 2025-2026 | Планирование | 65000 | 0
2 | Кузнецов Евгений Игоревич | Производство блоков из полистиролбетона | 2025-2026 | Планирование | 5000 | 0
3 | Багдасарян Артак Багдасарович | Строительство крематора для утилизации биологических отходов | 2025-2026 | Планирование | 5000 | 0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | Администрация Сузунского района | Передача в концессию объектов теплоснабжения расположенных в МО «Малышевский сельсовет» из казны Сузунского района | 2018-2025 | Эксплуатация | 1300 | 1300
2 | Администрация Сузунского района | Передача в концессию объектов водоснабжения расположенных в МО «Малышевский сельсовет» из казны Сузунского района | 2018-2025 | Эксплуатация | 2700 | 2700
3 | Администрация Сузунского района | Передача в концессию объектов теплоснабжения расположенных в МО «Каргаполовский сельсовет» из казны Сузунского района | 2018-2025 | Эксплуатация | 1300 | 1300
4 | Администрация Сузунского района | Передача в концессию объектов водоснабжения расположенных в МО «Каргаполовский сельсовет» из казны Сузунского района | 2018-2025 | Эксплуатация | 3350 | 3350
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за январь-декабрь)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Кузнецов Евгений Игоревич | 2024-01-24 | Получение земельного участка для строительства цеха по производству полистиролблоков | Постановка земельного участка на кадастровый учет. Участок не выкуплен с торгов
2 | Желтышев Игорь Валерьевич | 2024-02-22 | Предоставление земельного участка для ведения товарного рыбоводства на территории Малышевского сельсовета | Проект одобрен на заседании Инвестиционного совета, принято решение выделить земельный участок в береговой полосе общего пользования для строительства гидротехнического сооружения. Инвестор за межеванием не обращался
3 | Боковарев Валерий Валентинович | 2024-03-19 | Открытие аптечного пункта в железнодорожном районе (земельный участок или готовое здание) | Вопрос решен, открытие пункта запланированно в 1квартале 2025 года
4 | Жуков Даниил Олегович | 2024-11-15 | Расширение земельного участка для размещения производства | Земельный участок выделен
5 | Жуков Даниил Олегович | 2024-12-04 | Формы поддержки на развитие туризма (база отдыха) | Дана консультация
6 | Окорокова Екатерина Сергеевна | 2024-12-10 | Получение статуса социального предпринимательства | Дана консультация

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за январь-декабрь)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционный портал
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.suzun.nso.ru/page/1144
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 89030764624, e-mail: gin@suzunadm.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | https://suzun.nso.ru/page/1145
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://suzun.nso.ru/page/4933
Меры поддержки инвесторов | https://suzun.nso.ru/page/4617
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://suzun.nso.ru/page/3566
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://suzun.nso.ru/page/4935
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://suzun.nso.ru/page/4936
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://suzun.nso.ru/page/3560
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 1. 14.01.2024 Заседание круглого стола по туризму 2. 12.03.2024 Заседание Инвестиционного совета Сузунского района. 3. 03.12.2024 Заседание круглого стола "Итоги развития малого и среднего бизнеса Сузунского района и инвестиции в 2024 году"
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | Онлайн мастер-класс "методика повышения инвестиционной активности в муниципальных образованиях 14.03.2024 Обучение по программе повышения квалификации "Инвестиционное развитие территории: актуальные аспекты" 22.03.2024
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Формирование брошюры об инвестиционных вложениях и достижениях района за 2024 год

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Сузунского района "О внесении изменений в постановление администрации Сузунского района от 06.02.2023 № 57" от 27.02.2024 №101
2 | Постановление администрации Сузунского района "Об утверждении инвестиционного паспорта Сузунского района" от 25.04.2024 № 225
3 | Постановление администрации Сузунского района "Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрений капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Сузунского района" от 06.06.2024 №301

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________