

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****СУЗУНСКОГО РАЙОНА** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**р.п. СузунНовосибирская область |
|  От 09.02.2015г |  № 35 |

О проведении первенства Новосибирской области

по лыжным гонкам «Серебряная снежинка»

Руководствуясь Положением о проведении первенства Новосибирской области по лыжным гонкам «Серебряная снежинка», с целью укрепления дружеских связей между районами Новосибирской области, организации спортивных праздников для населения, пропаганды здорового образа жизни и популяризации лыжного спорта среди юных лыжников

 1. Провести первенство Новосибирской области по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» 13 – 15 февраля 2015 года на базе МКОУ «Сузунская ОШ-И».

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению первенства Новосибирской области по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» согласно приложению.

3. Ответственность за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сузунского района Кокунову И.В.

Глава Сузунского района А.В.Дубовицкий

|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению администрации  Сузунского района От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Состав организационного комитета**

**по подготовке и проведению первенства Новосибирской области**

**по лыжным гонкам «Серебряная снежинка»**

Кокунова И.В. – заместитель главы администрации Сузунского района, председатель организационного комитета;

Алексеенко Н.В. – главный специалист отдела образовательной политики администрации Сузунского района, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Архипов С.Н. – начальник управления образования администрации Сузунского района;

Баженова Н.Ю. – директор МКОУ «Сузунская ОШ - И»;

Бакурова Л.П. – директор МКУ ДО «Сузунская ДЮСШ»;

Емельянова Е.А. – директорфилиала ГУП НСО ОТС «Сузун – ТВ» (по согласованию);

Козлова М.В. - директор МКУ «Спортивно – оздоровительный центр»;

Лебедь В.В. – директор МБУК «Сузунский РДК»;

Лейман Е.А. – начальник ОВД по Сузунскому району (по согласованию);

Глущенко И.Н.-начальник экономического отдела администрации Сузунского района;

Ольгова Т.В. – начальник управления культуры, спорта туризма и молодежной политики администрации Сузунского района;

Калюжина Ю.В. – директор МКОУ ДОД «ДДТ»;

Утенков В.Н. – главный врач ГБУЗ «Сузунская ЦРБ» (по согласованию);

Федотова А.Н. – главный редактор газеты «Новая жизнь» (по согласованию).

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации Сузунского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Кокунова«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  |

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению первенства Новосибирской области по лыжным гонкам «Серебряная снежинка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |
|  | Подготовка пакета документов:- программа проведения;- объявления в СМИ;- «Сузун-TV» | Алексеенко Н.В.Федотова А.Н.Емельянова Е.А. |
|  | Проведение судейской коллегииПодготовка наградных материалов для проведения церемонии награждения.Оформление площадки для проведения открытия.  | Судейская коллегия.Лебедь В.В. |
|  | Организация:- вывоза детей школы - интернат в ДОЛ «Мичуринец» на период соревнований;- Охрана правопорядка в ДОЛ «Мичуринец»- размещения и питания участников соревнований;- подготовка актового зала (для заседаний мандатной комиссии; оргкомитета, утверждения результатов, жеребьевки);- места для стоянки автотранспорта команд в ночное время;- места для парада открытия (ледовая площадка);- места для стоянки автотранспорта болельщиков;- места для буфета;- места для подготовки лыж;- места для размещения болельщиков.  | Баженова Н.Ю.Лейман Е.А. |
|  | Создание условий для проведения соревнований:- оформление стартового городка;- подготовка и разметка трассы и дистанций.Организация просмотра дистанций в день приезда участников.Организация работы судейской бригады на старте, дистанциях, финише.Таблички для команд на открытие. | Бакурова Л.П.Козлова М.В. |
|  | Охрана общественного порядка в период проведения соревнований на территории школы-интерната и охраны транспорта делегаций 13-15.02.2015 (круглосуточно). | Лейман Е.А. |
|  | Организация работы с болельщиками Сузунских школ.Организация подвоза участников (гостей) соревнований, прибывших без собственного автотранспорта.Подготовка слайд - программы для церемонии награждения. | Руководители ООСерушков Ю.П.Ведерникова Е.Н.Алексеенко Н.В. |
|  | Подготовка сценария и проведение церемонии открытия соревнований на стадионе.Дискотека.Оформление площадки для проведения открытия соревнований (ледовая площадка).Организация звукового и музыкального сопровождения соревнований.Подготовка сценария и проведение торжественного закрытия соревнований 15.02.2015г. в актовом зале школы-интерната. | Калюжина Ю.В.Калюжина Ю.В.Лебедь В.В.Калюжина Ю.В. |
|  | Организация дежурства бригады скорой помощи во время проведения соревнований. Организация мед.обслуживания при приёме команд. Дежурство мед.работника в ДОЛ «Мичуринец». | Утёнков В.Н.Бакурова Л.П.Баженова Н.Ю. |
|  | Организация торговли для болельщиков на стадионе школы-интерната во время проведения соревнований. | Глущенко И.Н. |

**Программа**

**мероприятий по проведению первенства Новосибирской области по лыжным гонкам среди школьников «Серебряная снежинка - 2015г»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Мероприятие | Место | Ответственные |
| **1 день 13.02.2015** |
| 10.00-18.00 | Заезд, размещение участников мероприятия | «Сузунская общеобразовательная школа-интернат» | Баженова Н.Ю. |
| 13.00-14.00 | Обед  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 15-00 | Просмотр дистанций | Трасса  | Бакуров Д.Н. |
| 18.00-19.00 | Ужин  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 19-00 | Заседание оргкомитета, главной судейской коллегии совместно с представителями команд (жеребьевка) | Актовый зал | Оргкомитет,судейская коллегия |
| **2 день – 14.02.2015** |
| 8.30-9.30 | Завтрак  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 11.00 | Открытие соревнований  | Стадион  | Калюжина Ю.В.Судейская коллегия  |
| 11.15- 13.00 | Старт гонки (по положению) | Стадион  | Судейская коллегия |
| 13.00-14.00 | Обед  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 15.00-16.00 | Утверждение результатов первого дня соревнований, жеребьевка эстафет | Актовый зал | Судейская коллегия  |
| 18.00-19.00 | Ужин  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 19.30-21.30 | Круглый стол для тренеров | Бассейн | Бакурова Л.П.Козлова М.В. |
| 19.30-21.30 | Дискотека для участников соревнований | Актовый зал | Калюжина Ю.В. |
| **3 день – 15.02.2015** |
| 8.30-9.30 | Завтрак  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 10.30-12.00 | Старт эстафет  | Стадион  | Судейская коллегия Бакурова Л.П. |
| 13-00 | Утверждение результатов соревнований | Актовый зал школы | Судейская коллегия |
| 13.00-13-45 | Обед  | Столовая  | Баженова Н.Ю. |
| 14-00. | Торжественное закрытие (награждение по итогам соревнований) | Актовый зал | Калюжина Ю.В. |
| 15-30 | Отъезд делегаций |  |  |