## СВОД (округ 1.2.3.4)
Приложение к решению ____ сессии Совета депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района от №
Отчет об исполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района (округ 1,2,3,4)
№ п/п | Наказ | Округ | Депутат | Год | План мероприятий по реализации | План выполнения |  |  |  |  | Ответственный | Статус наказа | Отрасль
[6 empty] | Областной бюджет, тыс. рублей | Местные бюджеты, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Внебюджетные источники, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей
1 | Благоустройство жилмассива Калинина | 1 округ | Рогоцкий Юрий Евгеньевич | 2021 | [6 empty] | Отдел благоустройства администрации | Не исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | 2024 год - Разработка ПСД, |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | 2025 год - Ремонт в рамках ФП "Комфортная городская среда" |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
2 | Капремонт водопровода, скаважины на уч. Нечунаевский | 1 округ | Рогоцкий Юрий Евгеньевич | 2021 | Капремонт водопровода, скважины на уч. Нечунаевский В 2021 году построена водозаборная скважина. Стоимость работ составила 8 200 тыс. руб., в том числе средства резервного Фонда Новосибирской области 8 150 тыс. руб., 50 тыс. руб. средства местного бюджета. | 8200 | 50 |  |  | 8250 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации | Исполнен | ЖКХ
|  |  |  | 2022 | В 2021-2022 г.г. ОАО «Сузунское ЖКХ» провели 570 м. водопровода. Стоимость работ составила 600 тыс. руб. За счет средств ОАО «Сузунское ЖКХ». |  | 600 |  |  | 600 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
3 | Благоустройство жилмассива Гагарина Дома № 6,8,10 | 1 округ | Кириенко Валерий Иванович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | МК заключен. (устройство асфальто-бетонного проезда, тротуаров, ограждение, озеленение) Подрядчик ИП Олейников приступил к выполнению работ. Срок выполнения 31.08.2023. Сумма 5 906 959,20 | 233.9157 | 59.0696 | 5613.9739 |  | 5906.9592 | Отдел благоустройства администрации | Исполняется | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
4 | Установка трубы для отвода грунтовых вод по ул. Победы | 1 округ | Трубин Виталий Владимирович | 2021 | Мероприятие выполнено силами ОАО "Сузунское ЖКХ" за счет содержания. Труба приобретена. |  | 50 |  |  | 50 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации | Исполнен | ЖКХ
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
5 | Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Заводская (ул. Пролетарская – ул. Выглазова) в р.п. Сузун | 1 округ | Рублева Татьяна Григорьевна | 2021 | Ремонт дороги с переходным типом покрытия по ул. Заводская (ул. Пролетарская – ул. Выглазова) в р.п. Сузун выполнен в 2021 году, объем финансирования составил 2 300,00 тыс.руб. из них за счет средств областного бюджета (ОБ) 2 277,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета (МБ) 23,0 тыс.руб; | 2277 | 23 |  |  | 2300 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
| 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1
6 | Устройство освещения на Юго-Западном жилмассиве (Центральный проезд, кладбище) | 2 округ | Глущенко Александр Николаевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2023 | Исполнено 2023г. Бюджет 395,932 тыс. руб. |  | 395.932 |  |  | 395.932 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Энергетика
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
7 | Ремонт детской площадки, расположенной на выезде в Верх-Сузун | 2 округ | Глущенко Александр Николаевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | Завка направлена в ГП "Комплексное развитие сельских территорий" Сметная стоимость проекта 4250,0 тыс. рублей |  | 4250 |  |  | 4250 | Отдел благоустройства администрации | Исполняется | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
8 | Устройство пешеходного тротуара по Меретскому переулку | 2 округ | Глущенко Александр Николаевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | Вопрос запланирован на рассмотрении на комиссии по безопастности дорожного движения на 3 кв. 2023г. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
9 | Обустроить велодорожку в р.п. Сузун | 2 округ | Чернакова Ольга Ивановна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | В рамках реализации проекта по созданию парка "Гагаринский" В парке гагаринский существует лыжероллерная трасса, которая также может использоваться как велодорожка. |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации | Исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
10 | Устройство асфальтного покрытия по ул. Юбилейная | 2 округ | Чернакова Ольга Ивановна | 2021 | Ремонт дороги по ул. Юбилейная (пер. Меретский-Центральный проезд) выполнен в 2021 году, объем финансирования составил 2 000,00 тыс.руб. из них за счет средств областного бюджета (ОБ) 1 980,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета (МБ) 20,0 тыс.руб; | 1980 | 20 |  |  | 2000 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
11 | Подключение уличного освещения в конце ул. Садовая | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | Устройство уличного освещения по ул.Садовой от Меретского переулка до номера дома 88-д В 2021 году выполнена работа по устройству уличного освещения по ул.Садовой от Меретского переулка до номера дома 88-д р. п. Сузун. Стоимость работ – 599,08 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 599,08 тыс. руб. |  | 599.08 |  |  | 599.08 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Энергетика
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
12 | Установка лавочек на ул. Садовая | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | Реализация наказа запланирована в 2023 году. ( Силами ООО "Зеленое строительство", МКУ "СБиЭ"). Будет установлено 3 лавочки. Стоимость 30, тыс. р. |  | 30 |  |  | 30 | Отдел благоустройства администрации | Исполняется | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
13 | Решение проблемы с перебоями водоснабжения в летнее время на ул. Депутатская | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2023 | 16.06.2023г. администрацией района была направлена заявка на участие в программе «Чистая вода» по объектам «Строительство водозаборной скважины по ул. Ленина (вет. участок) в р.п. Сузун» и «Разработка ПСД и проведение СМР по строительству скважины и станции водоподготовки по ул. Южная в р.п. Сузун». Проведены работы по закольцеванию водопровода от ул. Садовая до ул. Депутатская от скважины по ул. Зайцева. Работы выполнены силами ОАО «Сузунское ЖКХ». Стоимость работ составила 2 900 000 руб. (ОБ 1 000 000 руб. МБ 1 900 000 руб.) Запланированы работы по закольцеванию по ул. Кленовая до ул. Ленина. Стоимость работ составит 1 680 000 руб. (исполнен частично). | 1000 | 1900 |  |  | 2900 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации | Исполняется | ЖКХ
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и газификации администрации |  | ЖКХ
14 | Отсыпка дороги в начале ул. Орджоникидзе (засыпать яму) | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | Исполнено 2021г. Отсыпана вся улица, яма устранена. Стоимость работ на всю улицу - 2310 тыс. руб. | 2310 |  |  |  | 2310 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
15 | Устройство асфальтного покрытия на площадке ул. Южная, ул. Весенняя (минимаркет) | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | Реализация наказа планируется в 2025 году |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
16 | Устройство детской площадки на Юго-Западном жилмассиве. Ул. Зайцева, ул. Бахарева, ул. Стрижкова, ул. Черкасова, ул. Крестьянникова, ул.Заволокина, ул. Пирожкова, ул. Фролова. | 2 округ | Оствальд Александр Владимирович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | За счет грантов. Подана завка в программу КРСТ на 2024 год. |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации | Исполняется | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
17 | Установка лавочек по ул. Партизанская | 2 округ | Дрегерт Михаил Михайлович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | Реализация наказа запланирована в 2023 году. (Силами ООО "Зеленое строительство", МКУ "СБиЭ"). Будет установлено 6 лавочек. Стоимость 60,0 тыс. р. |  | 60 |  |  | 60 | Отдел благоустройства администрации | Исполняется | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
| 12 | 5 | 42% | 2 | 16%
18 | Решить проблему с бродячими собаками в р.п. Сузун через жесткую работу административной комиссии | 3 округ | Бархатова Наталья Даниловна | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2023 | Регулярно ведутся рейды. Оповещение в СМИ. Заключен контракт по вылавливанию 25 собак. Контракт на 490 тыс. руб. исполняется. Выписан 1 протокол. | 490 |  |  |  | 490 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации | Частично исполнен | Экология
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
19 | Заровнять яму и обустроить спортивную площадку (ул. Андреева, ул. Лермонтова) | 3 округ | Бархатова Наталья Даниловна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации | Не исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | Формируется заявка на участие в ГП КРСТ на 2025 год |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
20 | Оформление безхозяйных домов | 3 округ | Бархатова Наталья Даниловна | 2021 | На территории Сузунского района выявлено 11 бесхозяйных объектов недвижимого имущества и одна заброшенная квартира: 1. р.п. Сузун пер. Дружбы,1 а, склад площадью 257,8 кв.м.; 2. р.п. Сузун пер. Дружбы,1а, столярный цех, площадью 252,9 кв.м.; 3. р.п. Сузун пер. Дружбы,1а, пилорама, площадью 196,1 кв.м.; 4. р.п. Сузун пер. Дружбы,1а, растворный узел, площадью 314,7 кв.м.; 5. р.п. Сузун пер. Дружбы,1а, гараж, площадью 369,4 кв.м.; 6. р.п. Сузун пер. Дружбы,1а, трансформаторная подстанция, площадью 252,9 кв.м.; 7. р.п. Сузун, ул. Зеленая, 6, многоквартирный жилой дом; 8. р.п. Сузун, ул. Чкалова, 139, жилой дом, 9. р.п. Сузун, ул. К. Зятькова, 4 кв. 1, площадью 69,4 кв.м., собственник Попова Наталья Петровна, на основании договора № 2755 на передачу квартир(домов) в собственность граждан от 20.12.1993г.; 10. р.п. Сузун, ул. Пролетарская, сооружение, памятник ВОВ – мемориальная доска «Родина – Мать зовет»; 11. р.п. Сузун, ул. Ломоносова, 144, площадью 18,5 кв.м.; 12. р. п. Сузун, ул. Крылова, д. 39, кв. 1, площадь – 20,8 кв. м. |  |  |  |  | 0 | Отдел имущества и земельных отношений |  | Имущество
|  |  |  | 2022 | С 2021-2023 бюджет не закладывался, т.к. предоставленные объекты стоят на учете как ранее учтены. На будущие годы еще нет финансирования. |  |  |  |  | 0 | Отдел имущества и земельных отношений | Исполнен | Имущество
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел имущества и земельных отношений |  | Имущество
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел имущества и земельных отношений |  | Имущество
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел имущества и земельных отношений |  | Имущество
21 | Проведение работ по благоустройству приусадебных территорий (работа административной комиссии) | 3 округ | Бархатова Наталья Даниловна | 2021 | Рейды проводятся ежедневно. Выдано 80 предписаний, проведено 94 беседы, обработано 215 памятников. |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | Рейды проводятся ежедневно. Выдано 130 предписаний, выписано 10 протоколов, проведено 125 бесед, обработано 258 памятников. |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | Рейды проводятся ежедневно. Выдано 40 предписаний, выписано 14 протоколов, проведено 85 бесед, обработано 132 памятника. |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации | Исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
22 | Устройство освещения по ул Нагорная | 3 округ | Воронцова Татьяна Анатольевна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2023 | При защите бюджета наказ будет включен в список, если утвердят, то на 2024г. Установка фонарей. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Энергетика
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
| 5 | 2 | 40% | 2 | 40%
23 | Освещение на пер. Гуляева, по ул. Дергунова | 4 округ | Урюмцев Юрий Терентьевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2022 | Устройство уличного освещения ул. Дергунова В 2022 году выполнена работа по устройству уличного освещения ул. Дергунова р. п. Сузун. Стоимость работ – 537,50 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 537,50 тыс. руб. |  | 537.5 |  |  | 537.5 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Исполнен | Энергетика
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
24 | Освещение по ул. Цветочная | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2023 | При защите бюджета наказ будет включен в список, если утвердят, то на 2024г. Установка фонарей. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Энергетика
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Энергетика
25 | Организовать пешеходный переход по ул. Вокзальная (СОШ № 301) | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | Вопрос запланирован на рассмотрении на комиссии по безопастности дорожного движения на 3 кв. 2023г. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
26 | Прочистить трубу для отвода грунтовых вод по пер. Линейный | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2023 | Реализуется в рамках строительства сети водоотведения по программе "Охрана окружающей среды. Поиск подрядчика. Заявка на аукционе. В 2023 г. осуществяется первый этап. Бюджет 10931,91 тыс. руб. | 10757 | 174.91 |  |  | 10931.91 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации | Не исполнен | Экология
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
27 | Устройство детской площадки по ул.Вокзальная | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | За счет грантов или инициативного бюджета. Подача заявки в 2024 году |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации | Не исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
28 | Устройство асфальстного покрытия по ул. Вокзальная в сторону детского сада | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | На рассмотрении на 2025г. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
29 | Организовать в железнодорожном поселке аптечный пункт | 4 округ | Постникова Олеся Петровна | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел торговли и потребительского рынка |  | Торговля
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел торговли и потребительского рынка |  | Торговля
|  |  |  | 2023 | Ведется работа с предпринимателями |  |  |  |  | 0 | Отдел торговли и потребительского рынка | Не исполнен | Торговля
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел торговли и потребительского рынка |  | Торговля
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел торговли и потребительского рынка |  | Торговля
30 | Установить ограждение возле оврага по ул. Островского д. 99 | 4 округ | Пронькин Василий Филиппович | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2023 | Будет учтено при проектировании ремонта на 2024г. |  |  |  |  | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации | Не исполнен | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел дорожного хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации |  | Дорожное хозяйство
31 | Обустройство парка на территории лесной зоны по ул. Строительная (от пересечения с пер. Дружбы до магазина "Светофор") | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
|  |  |  | 2024 | Разработка ПСД для включения в ГП "Формирование комфортной городской среды" на 2025 год |  |  |  |  | 0 | Отдел благоустройства администрации | Не исполнен | Благоустройство
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Отдел благоустройства администрации |  | Благоустройство
32 | Очистка русла реки Нижний Сузун | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2023 | Планируется совместно с Минприродресурсов решить вопрос по выделению финансовых ресурсов на проектирование очистки русла реки Нижний Сузун |  |  |  |  | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации | Не исполнен | Экология
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление сельского хозяйства, лесных отношений, природных ресурсов и экологии администрации |  | Экология
33 | Капитальный ремонт здания Сузунского РДК | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2023 | МК заключен СМР - 30.06.2023 Ремонт отопления. Подрядчик ОАО "Сузунское ЖКХ" |  | 190.5682 |  |  | 190.5682 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" | Исполняется | Культура
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
34 | Реконструкция стадиона | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
|  |  |  | 2023 | МК звключен-13.06.2023 Подрядчик ООО "Архитектурно-строительная компания 1" Срок выполнения 01.10.2023 Бюджет 35 569, 11 тыс.руб. | 35000 | 569.11 |  |  | 35569.11 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" | Исполняется | Спорт
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
35 | Строительство здания детской школы искусств | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2024 | В 2024 разработака ПСД на реконструкцию здания ДШИ с вводом в действие пристройки. |  |  |  |  | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" | Не исполнен | Культура
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
36 | Строительство крытой хоккейной коробки | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
|  |  |  | 2023 | В связи в тем, что на данный момент осуществяется Реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун, строительство ЛДС будет реализовано после завершения реконструкции стадиона. |  |  |  |  | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" | Не исполнен | Спорт
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Спорт
37 | Обеспечение учреждений культуры автобусом для перевозки детей | 4 округ | Карабасов Юрий Сергеевич | 2021 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2022 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2023 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
|  |  |  | 2024 | Реализация на 2024г., т.к. на 2023г. в бюджет не заложено. |  |  |  |  | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" | Не исполнен | Культура
|  |  |  | 2025 | [5 empty] | 0 | Управление архитектуры и строительства администрации Сузунского района, МКУ "Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского района" |  | Культура
| 15 | 1 | 7% | 12 | 80%
ИТОГО: | 37 | 11 | 30% | 17 | 46% | 62248.9157 | 9509.1697 | 5613.9739 | 0 | 77371.0593